## Tabelle1
Massnahmen Linie 3 (bitte aktuell halten!!)
Stand: irgendwann Mai
Nr | was | wer | bis wann | Status | Kommentar
1 | Angebot Antriebe einholen | Brandt | 15.04.2026 | erledigt
2 | Fundament prüfen | Weber (extern) | KW 18 | erledigt | ok laut Statiker
3 | Doku Lieferant anfordern | Öztürk | 19.6. | offen | 3x angemahnt
4 | QS-Freigabe | Öztürk | nach Doku | hängt | abhängig von 3
5 | Schulung Bediener organisieren | ??? | Ende Juni | offen | wer macht das?
6 | Vertragsstrafe prüfen | KH / Einkauf |  | in Arbeit
7 | Elektro Unterverteilung klären | Weber |  | neu | 18k nicht im Budget
8 | Mehrkosten beziffern |  | 30.06.2026 | offen | für Bereichsvorstand
| Inbetriebnahme KW28 | Lieferant | KW 28

## alt (nicht löschen)
alte Version 03/2026 – nur zur Sicherheit
Kickoff | erledigt
Lastenheft | erledigt
Bestellung raus | erledigt